總務處參加國內研習活動心得報告
1、 研習人員姓名：周海清       所屬組隊中心：總務處營繕組
2、 研習名稱：既有建物防水修繕工程之計監造驗收實務
研習地點：台北市台大集思會議中心
3、 研習日期：民國99年3月25日 
主辦單位：中華國土建設人才育成中心
4、 研習心得與分享：

來營繕組一年多，經手了大部分的防水修繕工程，由於防水工程是屬於較專業技術的修繕工程，所以參加了本次研習課程，本次課程收穫良多，以本校目前防水合約內容而言，若施做廠商有取巧心態，將造成本校損失，將針對本次課程所學應用並建議於本校防水工程合約內容調整，修改內容如下述
原合約第7條

第7條  履約期限
(一)履約期限(由機關擇一於招標時載明)：

廠商應於機關通知日起   日內申報開工，自開工日起算   日曆天內需完工(星期例假日、國定例假日、其他休息日均計入。另依據中央氣象局之雨量標準，施工期間遇當日雨量達5mm以上，則當日不計工期)，自驗收合格日起算保固期5年(本案保固期以得標廠商投標之企劃書承諾年份為依據；至少5年)。
修正

第7條  履約期限
(一)履約期限(由機關擇一於招標時載明)：

廠商應於機關通知日起   日內申報開工，自開工日起算   日曆天內需完工。自驗收合格日起算保固期5年(本案保固期以得標廠商投標之企劃書承諾年份為依據；至少5年)。
施工階段有以下情形得不計入工期： 
1. 施做主要防水層、保護層及混凝土澆置階段得依據中央氣象局之雨量標準，施工期間當日雨量累積達5公釐（含）以上，確實無法施工者，當日得不計工期。
2. 施做主要防水層因天雨過後造成施工面潮濕而無法施做，須由監造單位或校方於廠商施工日報表審核簽認後，全日或半日得不計工期。

3. 其他階段工程因氣候因素無法施做，須由監造單位或校方於廠商施工日報表審核簽認後，全日或半日得不計工期，若因特殊氣候原因致使隔日或數日無法施工，得由施工廠商另案申請工期（特殊氣候因素需有氣象局地方觀測站之觀測資料佐證），由監造單位審核後再報由機關簽核同意。
原合約第16條

第16條  保固
(一)保固期：本工程自全部完工經驗收合格日之日起算保固期，該保固期年限依據廠商投標之企劃書承諾內容為主，且至少5年。
(二)保固期內發現瑕疵者，由機關通知廠商改正。所稱瑕疵，包括損裂、坍塌、損壞、功能或效益不符合契約規定等。

(三)凡在保固期內發現瑕疵，應由廠商於機關指定之期限內負責免費無條件改正。逾期不為改正者，機關得逕為處理，所需費用由廠商負擔，或動用保固保證金逕為處理，不足時向廠商追償。但屬故意破壞、不當使用或正常零附件損耗者，不在此限。
(四)保固期內，採購標的因瑕疵致無法使用時，該無法使用之期間得不計入保固期。
修正

第16條  保固
(一)保固期：本工程自全部完工經驗收合格日之日起算保固期，保固期5年。
(二)保固期內發現瑕疵者，由機關通知廠商改正。所稱瑕疵，包括損裂、坍塌、損壞、功能或效益不符合契約規定等。

(三)凡在保固期內發現瑕疵，應由廠商於機關指定之期限內負責免費無條件改正。逾期不為改正者，機關得逕為處理，所需費用由廠商負擔，或動用保固保證金逕為處理，不足時向廠商追償。但屬故意破壞、不當使用或正常零附件損耗者，不在此限。
(四)保固期計算方式：自驗收合格之日起算1年內若有漏水修繕情況發生，則保固期自修繕完成後重新計算保固期5年。在保固期超過4年未滿5年期間若有漏水修繕情況發生，則保固期自修繕完成後延長保固1年。
出差人簽章：_____________   主管簽章_________________
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